## лист 1
Отчет об использовании средств, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП"О стимулировании территориальных органов исполнительной власти города Москвы"
№ | Район | Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | Примечание | Фотоматериалы
1 | Академический | 7354.8637 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 13 | 7354.8637 | Винокурова ул. 10 к.1 | 2025-08-20 |  | 2 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 4707.1128 |  |  |  | 4707.1128 | Винокурова ул. 10 к.2 | 2025-08-20
|  | 8972.9337 |  |  |  | 8972.9337 | Винокурова ул. 12 к.4 | 2025-08-20
|  | 10247.7767 |  |  |  | 10247.7767 | Винокурова ул. 12 к.5 | 2025-08-20
|  | 12503.2683 |  |  |  | 12503.2683 | Дмитрия Ульянова ул. 31 | 2025-08-20
|  | 10051.647 |  |  |  | 10051.647 | Дмитрия Ульянова ул. 37 к.4; Черемушкинская Б. ул. 18 к.1, 18 к.2 | 2025-08-20
|  | 4363.8858 |  |  |  | 4363.8858 | Новочеремушкинская ул. 11 к.1 | 2025-08-20
|  | 4952.2749 |  |  |  | 4952.2749 | Новочеремушкинская ул. 13 | 2025-08-20
|  | 3138.0752 |  |  |  | 3138.0752 | Новочеремушкинская ул. 15/29 | 2025-08-20
|  | 4756.1452 |  |  |  | 4756.1452 | Новочеремушкинская ул. 11 к.2 | 2025-08-20
|  | 4265.8209 |  |  |  | 4265.8209 | Новочеремушкинская ул. 11 к.3 | 2025-08-20 |  |  |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 3726.4643 |  |  |  | 3726.4643 | Новочеремушкинская ул. 9 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3285.1724 |  |  |  | 3285.1724 | Дмитрия Ульянова ул. 33 к.10 | 2025-08-20 | 100%
Итого по району Академический: |  | 82325.4408 |  |  |  | 82325.4408
2 | Гагаринский | 5246.4694 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 13 | 5246.4694 | Ленинский просп. 43 к.7 | 2025-08-20 | 100% | 12 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 5246.4694 |  |  |  | 5246.4694 | Ленинский просп. 43 к.8 | 2025-08-20 | 100%
|  | 6668.4097 |  |  |  | 6668.4097 | Ленинский просп. 43 к.9 | 2025-08-20 | 100%
|  | 7011.6367 |  |  |  | 7011.6367 | Ленинский просп. 43 к.10 | 2025-08-20 | 100%
|  | 7600.0258 |  |  |  | 7600.0258 | Ленинский просп. 43 к.11 | 2025-08-20 | 100%
|  | 4069.6912 |  |  |  | 4069.6912 | Губкина ул. 6 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 11522.6198 |  |  |  | 11522.6198 | Вавилова ул. 46; Дмитрия Ульянова ул. 5 | 2025-08-20
|  | 4560.0155 |  |  |  | 4560.0155 | Вавилова ул. 44 к.3 | 2025-08-20 | 100%
|  | 6619.3773 |  |  |  | 6619.3773 | Вавилова ул. 44 к.4 | 2025-08-20 | 100%
|  | 9659.3876 |  |  |  | 9659.3876 | Дмитрия Ульянова ул. 3 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3824.5291 |  |  |  | 3824.5291 | Губкина ул. 4 | 2025-08-20 | 100%
|  | 5246.4694 |  |  |  | 5246.4694 | Ленинский просп. 57 | 2025-08-20 | 100%
|  | 10198.7443 |  |  |  | 10198.7443 | Ленинский просп. 61/1 | 2025-08-20 | 100%
Итого по Гагаринскому району: |  | 87473.8454 |  |  |  | 87473.8454
3 | Коньково | 8335.5122 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 27 | 8335.5122 | Профсоюзная ул. 79 | 2025-08-20 | 100% | 6 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 24123.9529 |  |  |  | 24123.9529 | Бутлерова ул. 24 | 2025-08-20
|  | 9169.0634 |  |  |  | 9169.0634 | Антонова Генерала ул. 7 к.1 | 2025-08-20
|  | 8825.8364 |  |  |  | 8825.8364 | Введенского ул. 12 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 12846.4952 |  |  |  | 12846.4952 | Введенского ул. 10 к.2 | 2025-08-20
|  | 10787.1334 |  |  |  | 10787.1334 | Введенского ул. 12 к.2 | 2025-08-20 | 100%
|  | 4756.1452 |  |  |  | 4756.1452 | Профсоюзная ул. 73 | 2025-08-20 | 100%
|  | 10885.1983 |  |  |  | 10885.1983 | Бутлерова ул. 28 | 2025-08-20
|  | 13336.8195 |  |  |  | 13336.8195 | Профсоюзная ул. 75 к.4 | 2025-08-20
|  | 5638.7288 |  |  |  | 5638.7288 | Антонова Генерала ул. 7 | 2025-08-20
|  | 9953.5822 |  |  |  | 9953.5822 | Профсоюзная ул. 69 | 2025-08-20 | 100%
|  | 11473.5873 |  |  |  | 11473.5873 | Введенского ул. 10 к.1 | 2025-08-20
|  | 8825.8364 |  |  |  | 8825.8364 | Профсоюзная ул. 75 к.1 | 2025-08-20
|  | 15249.084 |  |  |  | 15249.084 | Профсоюзная ул. 77 | 2025-08-20
|  | 11620.6846 |  |  |  | 11620.6846 | Антонова Генерала ул. 5 к.3 | 2025-08-20
|  | 4560.0155 |  |  |  | 4560.0155 | Антонова Генерала ул. 3, 3Б | 2025-08-20
|  | 8384.5446 |  |  |  | 8384.5446 | Антонова Генерала ул. 5 к.2 | 2025-08-20
|  | 10787.1334 |  |  |  | 10787.1334 | Антонова Генерала ул. 7 к.2 | 2025-08-20
|  | 7943.2528 |  |  |  | 7943.2528 | Бутлерова ул. 22 | 2025-08-20 | 100%
|  | 7992.2852 |  |  |  | 7992.2852 | Антонова Генерала ул. 5 к.5 | 2025-08-20
|  | 17161.3486 |  |  |  | 17161.3486 | Антонова Генерала ул. 1 | 2025-08-20
|  | 10492.9389 |  |  |  | 10492.9389 | Профсоюзная ул. 75 к.2 | 2025-08-20
|  | 18730.3862 |  |  |  | 18730.3862 | Бутлерова ул. 26 к.1, 26 к.2 | 2025-08-20
|  | 6815.507 |  |  |  | 6815.507 | Бутлерова ул. 30 | 2025-08-20
|  | 9708.4201 |  |  |  | 9708.4201 | Антонова Генерала ул. 5 к.4 | 2025-08-20
|  | 6913.5719 |  |  |  | 6913.5719 | Антонова Генерала ул. 5 к.1 | 2025-08-20
|  | 6129.0531 |  |  |  | 6129.0531 | Профсоюзная ул. 75 к.3 | 2025-08-20
Итого по району Коньково: |  | 281446.1169 |  |  |  | 281446.1169
4 | Котловка | 6766.4746 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 22 | 6766.4746 | Винокурова ул. 17 к.2 | 2025-08-20 |  | 5 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 8482.6094 |  |  |  | 8482.6094 | Черемушкинская Б. ул. 11 к.2 | 2025-08-20
|  | 6423.2476 |  |  |  | 6423.2476 | Черемушкинская Б. ул. 11 к.3 | 2025-08-20
|  | 13827.1437 |  |  |  | 13827.1437 | Севастопольский просп. 14 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 5491.6315 |  |  |  | 5491.6315 | Винокурова ул. 17 к.1 | 2025-08-20
|  | 10149.7119 |  |  |  | 10149.7119 | Черемушкинская Б. ул. 9 к.3 | 2025-08-20
|  | 6864.5394 |  |  |  | 6864.5394 | Винокурова ул. 17 к.3 | 2025-08-20
|  | 2892.913 |  |  |  | 2892.913 | Нагорная ул. 24 к.4 | 2025-08-20
|  | 11571.6522 |  |  |  | 11571.6522 | Севастопольский просп. 10 к.3 | 2025-08-20 | 100%
|  | 4069.6912 |  |  |  | 4069.6912 | Севастопольский просп. 10 к.4 | 2025-08-20 | 100%
|  | 5148.4046 |  |  |  | 5148.4046 | Севастопольский просп. 12 к.1 | 2025-08-20
|  | 3726.4643 |  |  |  | 3726.4643 | Севастопольский просп. 12 к.2 | 2025-08-20
|  | 6227.1179 |  |  |  | 6227.1179 | Севастопольский просп. 12 к.3 | 2025-08-20
|  | 10100.6795 |  |  |  | 10100.6795 | Севастопольский просп. 12 к.4 | 2025-08-20
|  | 7796.1555 |  |  |  | 7796.1555 | Севастопольский просп. 14 к.2 | 2025-08-20
|  | 11130.3604 |  |  |  | 11130.3604 | Черемушкинская Б. ул. 11 к.1 | 2025-08-20
|  | 5099.3722 |  |  |  | 5099.3722 | Черемушкинская Б. ул. 3 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 6864.5394 |  |  |  | 6864.5394 | Черемушкинская Б. ул. 7 | 2025-08-20 | 100%
|  | 15984.5704 |  |  |  | 15984.5704 | Черемушкинская Б. ул. 3 к.2 | 2025-08-20
|  | 5540.664 |  |  |  | 5540.664 | Черемушкинская Б. ул. 5 к.1 | 2025-08-20
|  | 6962.6043 |  |  |  | 6962.6043 | Черемушкинская Б. ул. 9 к.2 | 2025-08-20
|  | 3775.4967 |  |  |  | 3775.4967 | Винокурова ул. 17 к.4 | 2025-08-20
Итого по району Котловка : |  | 164896.0438 |  |  |  | 164896.0438
5 | Ломоносовский | 20054.2616 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 30 | 20054.2616 | Вернадского просп. д.15 | 2025-08-20 |  | 1 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 17651.6728 |  |  |  | 17651.6728 | Вернадского просп. д.13 | 2025-08-20
|  | 18779.4186 |  |  |  | 18779.4186 | Вернадского просп. д.11/19 | 2025-08-20
|  | 15543.2786 |  |  |  | 15543.2786 | Крупской ул. д. 4 к.1 | 2025-08-20
|  | 7501.961 |  |  |  | 7501.961 | Крупской ул. д. 4 к.2 | 2025-08-20
|  | 9512.2904 |  |  |  | 9512.2904 | Крупской ул. 4 к.3 | 2025-08-20
|  | 14562.6301 |  |  |  | 14562.6301 | Крупской ул. д. 8 к.1 | 2025-08-20
|  | 9316.1607 |  |  |  | 9316.1607 | Крупской ул. 8 к.2 | 2025-08-20
|  | 9414.2255 |  |  |  | 9414.2255 | Крупской ул. д. 8 к.3 | 2025-08-20
|  | 6815.507 |  |  |  | 6815.507 | Крупской ул. д. 14 | 2025-08-20
|  | 9120.031 |  |  |  | 9120.031 | Крупской ул. д. 6 к.2 | 2025-08-20
|  | 7256.7988 |  |  |  | 7256.7988 | Строителей ул. д.17 к.2 | 2025-08-20
|  | 11277.4576 |  |  |  | 11277.4576 | Строителей ул. д.17 к.1 | 2025-08-20
|  | 13581.9816 |  |  |  | 13581.9816 | Строителей ул. 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3 | 2025-08-20
|  | 8727.7716 |  |  |  | 8727.7716 | Строителей ул. д.13 к.4 | 2025-08-20
|  | 7747.1231 |  |  |  | 7747.1231 | Строителей ул. д.13 к.5 | 2025-08-20
|  | 10296.8092 |  |  |  | 10296.8092 | Строителей ул. д.11 к.3 | 2025-08-20
|  | 8531.6419 |  |  |  | 8531.6419 | Строителей ул. д.11 к.2 | 2025-08-20
|  | 10836.1658 |  |  |  | 10836.1658 | Строителей ул. д.11 к.1 | 2025-08-20
|  | 9806.4849 |  |  |  | 9806.4849 | Строителей ул. д.9 | 2025-08-20
|  | 13434.8843 |  |  |  | 13434.8843 | Строителей ул. 7 к.1 | 2025-08-20
|  | 8825.8364 |  |  |  | 8825.8364 | Строителей ул. д.7 к.2 | 2025-08-20
|  | 11032.2955 |  |  |  | 11032.2955 | Строителей ул. д.7 к.3 | 2025-08-20
|  | 14807.7922 |  |  |  | 14807.7922 | Строителей ул. д.5 к.1, к.2, к.3 | 2025-08-20
|  | 5785.8261 |  |  |  | 5785.8261 | Строителей ул. д.5 к.4 | 2025-08-20
|  | 8482.6094 |  |  |  | 8482.6094 | Строителей ул. д.5 к.5 | 2025-08-20
|  | 10296.8092 |  |  |  | 10296.8092 | Строителей ул. д.3 | 2025-08-20 | 100%
|  | 14415.5328 |  |  |  | 14415.5328 | Ленинский просп. д.74 | 2025-08-20
|  | 9120.031 |  |  |  | 9120.031 | Ленинский просп. д.78 | 2025-08-20
|  | 19122.6456 |  |  |  | 19122.6456 | Ленинский просп. д.82/2 | 2025-08-20
Итого по району Ломоносовский: |  | 341657.9343 |  |  |  | 341657.9343
6 | Теплый Стан | 25791.0553 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 16 | 25791.0553 | Профсоюзная ул. 136 к.3 | 2025-08-20 |  | 4 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 9708.4201 |  |  |  | 9708.4201 | Профсоюзная ул. 132 к.4 | 2025-08-20
|  | 1520.0052 |  |  |  | 1520.0052 | Профсоюзная ул. 132 к.3 | 2025-08-20 | 100%
|  | 14905.8571 |  |  |  | 14905.8571 | Профсоюзная ул. 132 к.7 | 2025-08-20
|  | 13483.9168 |  |  |  | 13483.9168 | Профсоюзная ул. 142 | 2025-08-20 | 100%
|  | 14807.7922 |  |  |  | 14807.7922 | Профсоюзная ул. 138 | 2025-08-20
|  | 39765.2963 |  |  |  | 39765.2963 | Профсоюзная ул. 136 к.2 | 2025-08-20
|  | 17994.8998 |  |  |  | 17994.8998 | Профсоюзная ул. 140 к.5 | 2025-08-20
|  | 18877.4835 |  |  |  | 18877.4835 | Профсоюзная ул. 136 к.1 | 2025-08-20
|  | 9021.9661 |  |  |  | 9021.9661 | Профсоюзная ул. 140 к.2 | 2025-08-20
|  | 1765.1673 |  |  |  | 1765.1673 | Профсоюзная ул. 132 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 2696.7834 |  |  |  | 2696.7834 | Профсоюзная ул. 132 к.5 | 2025-08-20
|  | 12012.944 |  |  |  | 12012.944 | Профсоюзная ул. 140 к.1 | 2025-08-20
|  | 5932.9234 |  |  |  | 5932.9234 | Профсоюзная ул. 132 к.2 | 2025-08-20 | 100%
|  | 1225.8106 |  |  |  | 1225.8106 | ул. Теплый Стан д.7 | 2025-08-20
|  | 1225.8106 |  |  |  | 1225.8106 | ул. Теплый Стан д.7 к.2 | 2025-08-20
Итого по району Теплый Стан: |  | 190736.1315 |  |  |  | 190736.1315
7 | Черемушки | 15739.4083 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 24 | 15739.4083 | Обручева ул. 35 к.2 | 2025-08-20 |  | 11 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 6472.28 |  |  |  | 6472.28 | Обручева ул. 57 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3775.4967 |  |  |  | 3775.4967 | Обручева ул. 53 | 2025-08-20 | 100%
|  | 9561.3228 |  |  |  | 9561.3228 | Обручева ул. 35 к.3 | 2025-08-20
|  | 3530.3346 |  |  |  | 3530.3346 | Севастопольский просп. 50/11 | 2025-08-20
|  | 2255.4915 |  |  |  | 2255.4915 | Херсонская ул. 15 | 2025-08-20
|  | 2451.6212 |  |  |  | 2451.6212 | Херсонская ул. 31 | 2025-08-20
|  | 3628.3994 |  |  |  | 3628.3994 | Херсонская ул. 35 | 2025-08-20
|  | 2402.5888 |  |  |  | 2402.5888 | Обручева ул. 35 к.1 | 2025-08-20 | 100%
|  | 4265.8209 |  |  |  | 4265.8209 | Обручева ул. 41 | 2025-08-20 | 100%
|  | 6913.5719 |  |  |  | 6913.5719 | Обручева ул. 51 | 2025-08-20
|  | 1667.1024 |  |  |  | 1667.1024 | Обручева ул. 49 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3628.3994 |  |  |  | 3628.3994 | Обручева ул. 63 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3187.1076 |  |  |  | 3187.1076 | Обручева ул. 61 | 2025-08-20 | 100%
|  | 8972.9337 |  |  |  | 8972.9337 | Обручева ул. 65/54 | 2025-08-20
|  | 2255.4915 |  |  |  | 2255.4915 | Херсонская ул. 13 | 2025-08-20
|  | 7943.2528 |  |  |  | 7943.2528 | Обручева ул. 47 | 2025-08-20 | 100%
|  | 2794.8482 |  |  |  | 2794.8482 | Севастопольский просп. 52 | 2025-08-20
|  | 2941.9455 |  |  |  | 2941.9455 | Обручева ул. 37 | 2025-08-20 | 100%
|  | 4069.6912 |  |  |  | 4069.6912 | Обручева ул. 39 | 2025-08-20 | 100%
|  | 6668.4097 |  |  |  | 6668.4097 | Херсонская ул. 41 | 2025-08-20
|  | 2745.8158 |  |  |  | 2745.8158 | Обручева ул. 59 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3040.0103 |  |  |  | 3040.0103 | Херсонская ул.21 | 2025-08-20
|  | 3530.3346 |  |  |  | 3530.3346 | Херсонская ул. 23 | 2025-08-20
Итого по району Черемушки: |  | 114441.6789 |  |  |  | 114441.6789
8 | Южное Бутово | 3535.2378 | Стимулирование управ районов | ремонт покрытия асфальтобетонного проезда,ремонт покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного тротуара,устройство покрытия асфальтобетонного автопарковки,замена садового бортового камня,замена дорожного бортового камня,устройство садового бортового камня,устройство дорожного бортового камня,ремонт подпорной стенки,замена ограждения детской площадки,посадка кустарника,устройство опоры наружного освещения,обустройство маф территорий | 17 | 3535.2378 | Южнобутовская ул. 53 | 2025-08-20 |  | 2 |  | https://cloud.dit.mos.ru/s/XPwdWGyQdfXp5YB
|  | 9659.3876 |  |  |  | 9659.3876 | Южнобутовская ул. 45 | 2025-08-20
|  | 4658.0803 |  |  |  | 4658.0803 | Чечерский пр. 30 | 2025-08-20
|  | 6570.3449 |  |  |  | 6570.3449 | Чечерский пр. 46 | 2025-08-20
|  | 4265.8209 |  |  |  | 4265.8209 | Чечерский пр. 52 | 2025-08-20
|  | 6717.4422 |  |  |  | 6717.4422 | Чечерский пр. 38 | 2025-08-20 | 100%
|  | 3775.4967 |  |  |  | 3775.4967 | Чечерский пр. 54 | 2025-08-20
|  | 6962.6043 |  |  |  | 6962.6043 | Чечерский пр. 34 | 2025-08-20
|  | 3187.1076 |  |  |  | 3187.1076 | Чечерский пр. 36 | 2025-08-20
|  | 2794.8482 |  |  |  | 2794.8482 | Южнобутовская ул. 49 | 2025-08-20
|  | 10203.1082 |  |  |  | 10203.1082 | Южнобутовская ул. 51 | 2025-08-20
|  | 4466.8539 |  |  |  | 4466.8539 | Южнобутовская ул. 41 | 2025-08-20
|  | 4461.9506 |  |  |  | 4461.9506 | Южнобутовская ул. 61 | 2025-08-20
|  | 7452.9285 |  |  |  | 7452.9285 | Южнобутовская ул. 65 | 2025-08-20
|  | 4118.7237 |  |  |  | 4118.7237 | Чечерский пр. 48 | 2025-08-20
|  | 3677.4318 |  |  |  | 3677.4318 | Южнобутовская ул. 47 | 2025-08-20
|  | 3138.0752 |  |  |  | 3138.0752 | Чечерский пр. 44 | 2025-08-20 | 100%
Итого по районуЮжное Бутово: |  | 89645.4424 |  |  |  | 89645.4424
ИТОГО по ЮЗАО: |  | 1352622.634 |  |  |  | 1352622.634
| Зюзино,Обручевский,Северное Бутово,Ясенево |  | Стимулирование управ районов | Финансирование в 2025 году отсутствует